附件1

柯木湾村新时期精准扶贫精准脱贫三年帮扶
总规划（2016-2018）

根据《中共广东省委广东省人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》，结合连州市丰阳镇柯木湾村实际情况，制定本规划。

- 柯木湾村基本情况

柯木湾村委会位于丰阳镇，距镇政府所在地6公里，该村现有中共党员78名，干部3名；全村共9个自然村，管辖12个村民小组，有农户456户2059人。

耕地情况：全村共有土地资源35610亩，其中农业用地3665亩，林地面积31945亩，人均耕地面积1.79亩。村集体经济收入0.55万元。全村人均可支配收入为6700元，贫困户人均可支配收入为4235元（五保户收入较高）。村道硬底化情况：已通硬底化村6个，已通硬底化村道里程2公里，未通硬底化村2个，未通硬底化村道里程3公里，全部自然村实现饮水安全。

贫困户情况：共有贫困户83户，其中低保户34户、五保户16户、扶贫低保户10户、扶贫户23户。

- 致贫原因分析

1、农业生产结构单一。柯木湾村山多地少，主要以种植水稻和杉树为主，未形成具有一定规模和带动能力的农业产业。水稻多为一年一造，种植方式方法传统落后，仅能满足家庭食用；杉树种植有一定规模，但生产周期长，单价低见效慢。近几年虽然开始种植沙糖桔和红肉蜜柚等产业，但也存在种植规模小、技术和管理不到位等问题，产量有限，效益不高。养殖方面，家禽、家畜养殖规模小，商品率低，增收空间有限。

2、基础设施建设落后。柯木湾村有9个自然村，村民居住分散、农田分散，不利于集约生产、形成规模效应；交通不便，如马头嵊和大江脚村离省道近3公里路，至今仍未通硬底化公路，而柯木湾村的许多土地分布在这条路两旁，对农业的开发带来严重不便。水利失修，陂头、水渠、机耕道等农田水利工程年久失修，导致村民将土地丢荒，也制约了农业的发展。

3、生产生活条件较差。柯木湾村位于狭窄山脚下，人多地少，大部分旧屋破败倒塌，但又未新建房屋，村容村貌有待改善；不少村民和贫困户住房条件较差，目前尚有10户贫困户仍住破旧泥砖房，个别贫困户还人畜同住。垃圾回收处理设施与机制匮乏，乱丢乱扔现象严重，美丽乡村建设面临压力较大。

4、村民老弱病残较多。柯木湾村人口2059人，其中常年外出务工633人，占了柯木湾村过半劳动力。留守村民以老弱病残居多，如有孤寡老人130人、五保户16人、残疾人72人，留守儿童203人。缺乏强劳动力是柯木湾村发展生产的最大制约。

三、任务目标

总体目标：到2018年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，基本公共服务主要领域指标达到全省平均水平以上。相对贫困人口人均可支配收入达到或超过当年全省农村居民人均可支配收入的45%(预估为7365元），确保全部实现稳定脱贫；相对贫困村人均可支配收入达到或超过当年全省农村居民人均可支配收入的60%（预估为9820元）。

年度目标：按三年分三步走，无劳动能力的贫困人口实现政策性保障兜底脱贫，精准针对83户有劳动能力的贫困户群体开展一对一帮扶，最终实现全面脱贫。各年度减贫脱贫目标如下：

2016年符合政策的全部或部分丧失劳动能力的贫困人口全部纳入社会保障。

2017年相对贫困户（含政策性保障兜底脱贫）脱贫退出率达到70%（58户）。

2018年83户相对贫困户（含政策性保障兜底脱贫）脱贫退出率达到100%。

四、脱贫攻坚建设规划

根据连州市丰阳镇规划思路，打造柯木湾村观光生态、民宿旅游村的需要，结合中山大学实际情况，充分发挥中山大学在教育、医疗和生物科技的优势，全面实施“八项扶贫工程”，按照“一年有起色、二年见成效、三年实现小康”的工作规划，2016年规划起步实施，2017年全面推进建设，2018年完善提高，实现柯木湾村农民素质普遍提高，农村经济快速发展，现代农业带动作用明显，充满发展活力的社会主义新农村。

1、大力实施产业帮扶。一是发展种养殖产业。充分发挥中山大学在生物科学上的技术优势，选择好种养殖项目在柯木湾村落户并建设成具有规模和带动能力的主导产业，增加贫困户收入的同时也增加村集体的收入。二是发展沙糖桔和红肉蜜柚产业。沙糖桔种植已经在丰阳已经形成一定规模且效益显著，对村民有很大的吸引力，但柯木湾无论种植规模和经验上都还有待加强。红肉密柚种植则处于探索阶段。要动员村民积极参与种植，并加强技术指导和培训，争取将沙糖桔和红肉蜜柚发展成柯木湾村的支柱产业。三是支持农户发展农业种养项目。以农户自愿为前提，发挥柯木湾村自然禀赋，通过为符合条件的农户免费提供技术培训、发放种苗、防疫治病、帮助解决市场销售等方法，引导农户积极开展蔬菜、水果、畜禽等各类农业种养项目。

2、完善基础设施建设。一是道路建设。推进自然村道路和巷道路面硬化建设，实施危桥改造，拓宽进村道路；养护好村道水泥路面，确保路面整洁，排水通畅，延长使用寿命。二是水利建设。维修、疏通排水、灌溉渠，充分发挥其排洪、灌溉作用；加强农田机耕道建设；进行小型农田水利、中小河流治理、农村机电排灌改造及“五小水利”工程等建设。三是亮化工程。在主要道路安装太阳能路灯。四是美化工程。为各自然村建设公厕和垃圾池。

3、壮大农村集体经济。以村委会为项目主体发展各种扶贫开发项目，探索通过成立专业合作社、入股连州市扶贫专项基金、等一系列扶贫开发模式，保证村委会获得固定收入。

4、加强美丽乡村建设。结合贯彻落实清远市政府的“美丽乡村”建设政策，结合丰阳镇规划设想，发挥学校在规划等方面的优势，鼓励社会资金参与旅游开发，建设特色旅游村，打造一批精品乡村旅游景点、线路，通过“美丽乡村”建设和观光、生态、民宿旅游等方式带动农民脱贫增收。统一规划、统一设计、分期实施，对贫困户危旧房进行改造，至2018年，基本消除土坯房、危房，改善群众居住条件；配套建设水、电、路、公厕、路灯、景观植物等设施，充分发动村民的主体作用，调动村民积极性，实施“门前三包”制度，公共区域有专人清扫和运输、处理村庄卫生，对垃圾实施集中分类无害化处理，实现绿化、亮化、美化、净化“四化”并举的目标。

5、加强社会保障事业建设。将全村新增的丧失劳动能力和收入来源的孤寡老人、残疾人纳入五保户、低保户，随着农民人均可支配收入提高，逐年提高救助标准，并对其承包地进行流转。重视适龄儿童的入学率，督促适龄儿童按时入学，小学入学率达到100%，在校生巩固率达到100%，对家庭贫困学生进行资助，不能让一个学生因贫困而失学。改造村委会办公场所，配齐基本办公设备和器材，协助政府建设文化室和文化体育设施，建设农家书屋，丰富村民精神文化生活。积极协调电信等部门，以村部为中心继续扩大宽带覆盖区域，2018年底前为各组接入电信宽带，使村民能够利用网络的便捷条件，获取信息、学习交流、娱乐。充分发挥学校优势，结合“三下乡”等活动，通过为村民送医药下乡、送文化下乡、送法下乡等，提高村民物质文化生活质量。

6、全力推进贫困户脱贫。按照精准扶贫精准脱贫工作要求，对前期识别出来的贫困人口，建立精准扶贫对象管理档案，实现户有卡、村有册、镇有档，建立贫困对象退出机制，实行贫困人口动态管理。以户为单位，了解贫困户当前急需解决的困难和问题，算好时间帐、经济帐，找准脱贫致富的路径，按照“一户一策”制定年度目标、阶段计划和帮扶措施。针对贫困户实际，因人施策、分类帮扶，尊重群众主体意愿，找准每户产业发展和增收路子，制定覆盖到户的产业发展规划，通过实施“八项工程”和“五个一批”，保证到2018年底全面消除贫困。

7、强化基层党组织建设。一是以党建促村建。加强村委班子建设，在全村党员中间开展“两学一做”活动，积极配合当地党委政府，加强以党支部为核心的班子建设，完善以民主集中制为重点的村党组织领导体制和工作机制，通过组织外出参观、开展学习培训、加强组织生活等方式，着力提高柯木湾村党员队伍战斗力和带头模范作用。二是强化思想政治工作。以加强村党员队伍管理教育为载体，加强对村干部和群众的思想政治工作，帮助村干部和群众解放思想、更新观念，增强自我脱贫意识，形成良好的致富氛围。三是加强制度建设。帮助村委完善各项规章制度，确保管理有制度、办事有章法、行为有准则。建立健全党支部领导下的村民自治机制，建立村民会议制度、村民代表会议制度、村民理事会会议制度、村民委员会会议制度、村民小组会议制度，推进民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，引导村民实现进行自我管理、自我教育、自我服务；完善党务、政务公开制度，定期上墙公布村重点事项和财务收支情况，促进干群关系和谐。

五、保障措施

1、组织协调到位。成立为中山大学新一轮扶贫开发工作领导小组，中山大学党委书记为组长，分管副书记为副组长，各二级单位党委书记为户帮扶负责人。积极争取各类帮扶项目、帮扶资金，加强与项目涉及部门的对接协调，统筹解决好项目实施中的困难和问题，村两委是项目组织实施的主体，负责协调处理好群众之间的各类矛盾纠纷，确保项目有序推进。

2、综合帮扶措施到位。对具备产业基础和发展条件的贫困人口，积极协调有关部门实施转移培训和产业扶贫，联系相关部门开展贴息贷款帮扶措施；对生产生活条件差的贫困人口，强化基础设施和公共服务体系建设；对无劳动力的贫困人口，协调民政部门实施社会保障；充分发挥金融与市场的作用，引导扶贫资源、资金向贫困组、贫困户聚集。

3、筹措资金到位。全面整合现有各渠道的项目、资金、技术等资源，建立政府引导、农民主导、社会参与的多元化投入机制。用民主协商的办法，鼓励和引导农民投工、投劳，建设农村公共设施，调动农民参与脱贫致富工作的积极性。广泛吸收社会资金投入精准扶贫工作。凡是能够市场化运作的，积极引进市场机制，增强建设活力。

4、项目监管到位。会同镇（乡）纪委、财政所监督项目的质量和资金的监管，坚持从设计、材料、施工等源头抓起，严把项目建设的质量关，杜绝偷工减料、以次充好等违规违纪行为发生，严格执行项目资金管理的有关规定，确保资金使用安全有效。

5、基层组织服务到位。结合开展“两学一做”教育活动，把精准帮扶与基层组织建设结合起来，切实加强以村党支部为核心的基层组组建设，让基层组织建设成为发展生产、脱贫攻坚的主力军，让基层组织建设在群众中充分发挥自身的作用，让群众在村党支部的领导下脱贫致富。

6、宣传提炼总结到位。通过走访入户、手机短信、召开群众会等方式加大宣传力度，真正达到家喻户晓，使群众有信心去战胜贫困。认真总结精准帮扶工作的好经验、好做法，凝聚各方力量，克服一切困难，共同构建和谐美丽的新农村。